## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra/Serviço = Pavimentação na Vila Bassanense - Rua Fortunato Zampieron
Contratante = Município de Nova Bassano - RS
CEP = 95340-000 |  |  |  | Comp. aprox.(m²): | 500
|  |  |  | Área aprox.(m²): | 3370
|  |  |  | BDI: | 20.7%
Item | Serviços | PRAZO TOTAL: 60 DIAS (100%) |  | TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 60 DIAS
|  | PAGAMENTO AOS 30 DIAS | PAGAMENTO AOS 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 778.25 | 778.25 | 1556.5 |  | 1556.5
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 50% | 50% | 100% |  | 100%
2 | PLACA DE OBRA | 1602.89 | 0 | 1602.89 |  | 1602.89
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | REGULARIZAÇÃO DA BASE E DRENAGEM | 19802.26 | 0 | 19802.26 |  | 19802.26
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 100% |  | 100% |  | 100%
4 | SINALIZAÇÃO | 0 | 1722.1 | 1722.1 |  | 1722.1
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  | 100% | 100% |  | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 259761.645 | 317486.455 | 577248.1 |  | 577248.1
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 45% | 55% | 100% |  | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 281945.045 | 319986.805 | 601931.85 |  | 601931.85
| PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA | 46.84% | 53.16% | 100% |  | 100%