## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra/Serviço | Recuperação de estradas vicinais. TRECHO 1 São Bernardo / Boa Fé / São Paulo (9,5km)
Contratante | Município de Nova Bassano
CEP | 95340-000
|  |  |  | Comp. aprox.(km): | 13.7
|  |  |  | BDI: | 22%
Item | Serviços | PRAZO TOTAL: 60 DIAS (100%) |  | TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 60 DIAS
|  | PAGAMENTO AOS 30 DIAS | PAGAMENTO AOS 60 DIAS
1 | ESTRADA SÃO BERNARDO / BOA FÉ / SÃO PAULO (9,5 Km) | 105459.27 | 105459.27 | 210918.54 |  | 210918.54
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 50% | 50% | 100% |  | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 105459.27 | 105459.27 | 210918.54 |  | 210918.54
| PORCENTAGEM EXECUTADA | 50% | 50% | 100% |  | 100%
| PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA | 50% | 100% | 100%
2025-12-17
| Pâmela Hentz Cappellari |  | João Paulo Maroso
| Eng.ª Civil CREA-RS231775 |  | Prefeito Municipal