## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[19 empty] | Fonte | Referência | Data
| Obra/Serviço |  |  | Pavimentação poliédrica em paralelepípedos basálticos - Capela N. Sra. Caravaggio | [14 empty] | SINAPI | 01/2026 | 10/02/2026
| Contratante |  |  | Município de Nova Bassano | [11 empty] | Encargos: | 69.29% |  | SICRO | 2025-10-01
| CEP |  |  | 95340-000 | [11 empty] | Comp. aprox.(m): | 1445
[16 empty] | BDI: | 20.7%
| Item | Código |  | Fonte | Serviços | Unid. | Quant. | Valor unit. |  | Valor unit. |  |  | Valor unit. c/ BDI |  | Valor total c/ BDI |  | Valor total com BDI
[8 empty] | S/ BDI | C/ BDI | % M.O. | Material | M.O. | Material | M.O. | Material | M.O.
| 1 |  |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | Sub-total | 1450 | 159.32 | 1609.32 |  | C | SIM | 0.099
1 | 1.1 | C | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2.88 | 462.96 | 558.79 | 9.9% | 417.13 | 45.83 | 503.47 | 55.32 | 1450 | 159.32 | 1609.32 | 9.9% | 0.099 | NÃO | 0
[18 empty] | #N/A | #N/A
| 2 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [8 empty] | Sub-total | 0 | 1677.9 | 1677.9
1 | 2.1 | C | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 139.01 | 167.79 | 100% | 0 | 139.01 | 0 | 167.79 | 0 | 1677.9 | 1677.9
| 3 |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | Sub-total | 1222166.55 | 295791.5 | 1517958.05
1 | 3.1 |  | COMP. 2 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 (101167 MODIFICADA) | M2 | 10115 | 111.61 | 134.71 | 18.39% | 91.08 | 20.53 | 109.93 | 24.78 | 1111941.95 | 250649.7 | 1362591.65
2 | 3.2 |  | COMP. 1 | COMPOSIÇÃO | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) DE PEDRAS DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, DIMENSÕES 50X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA) (94273 MODIFICADA) | M | 2890 | 44.54 | 53.76 | 29.05% | 31.6 | 12.94 | 38.14 | 15.62 | 110224.6 | 45141.8 | 155366.4
| 4 |  |  |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | Sub-total | 689.16 | 247.7 | 936.86
1 | 4.1 | C | 103695 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 2 | 100.79 | 121.65 | 42.8% | 57.65 | 43.14 | 69.58 | 52.07 | 139.16 | 104.14 | 243.3
2 | 4.2 | C | 5213440 | SICRO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2 | 287.31 | 346.78 | 20.7% | 227.84 | 59.47 | 275 | 71.78 | 550 | 143.56 | 693.56 |  | valor por m²
150.4876
[5 empty] | TOTAL GERAL | [9 empty] | 1224305.71 | 297876.42 | 1522182.13
* Os serviços deverão ser seguidos conforme os projetos e o memorial descritivo.
* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (janeiro/2026). Sem desoneração. Data de referência técnica: 10/02/26 e SICRO (outubro/2025).
* Taxa de BDI inclusos nos preços totais dos serviços, de 20,7%
* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.
2026-03-13
|  |  | Pâmela Hentz Cappellari | [11 empty] | João Paulo Maroso
|  |  | Eng.ª Civil CREA-RS231775 | [11 empty] | Prefeito Municipal

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra/Serviço | Pavimentação poliédrica em paralelepípedos basálticos - Capela N. Sra. Caravaggio
Contratante | Município de Nova Bassano |  |  |  |  | Encargos: | 69.29%
CEP | 95340-000 |  |  |  |  | Comp. aprox.(m): | 1445
[6 empty] | BDI: | 20.7%
Item | Serviços | PRAZO TOTAL: 120 DIAS (100%) |  |  |  | TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 120 DIAS
|  | PAGAMENTO AOS 30 DIAS | PAGAMENTO AOS 60 DIAS | PAGAMENTO AOS 90 DIAS | PAGAMENTO AOS 120 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1609.32 | 0 | 0 | 0 | 1609.32 |  | 1609.32
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 100% |  |  |  | 100% |  | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 419.475 | 419.475 | 419.475 | 419.475 | 1677.9 |  | 1677.9
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 379489.5125 | 379489.5125 | 379489.5125 | 379489.5125 | 1517958.05 |  | 1517958.05
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 100%
4 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 936.86 | 936.86 |  | 936.86
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  |  |  | 100% | 100% |  | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 381518.3075 | 379908.9875 | 379908.9875 | 380845.8475 | 1522182.13 | #REF! | 1522182.13
| PORCENTAGEM EXECUTADA | 25.06% | 24.96% | 24.96% | 25.02% | 100% |  | 100%
| PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA | 25.06% | 50.02% | 74.98% | 100% | 100%
2026-03-13
| Pâmela Hentz Cappellari |  |  |  | João Paulo Maroso
| Eng.ª Civil CREA-RS231775 |  |  |  | Prefeito Municipal