## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[19 empty] | Fonte | Referência | Data
| Obra/Serviço |  |  | Pavimentação poliédrica em paralelepípedos basálticos - Rua da Hípica, Povoado Zanetti | [14 empty] | SINAPI | 01/2026 | 10/02/2026
| Contratante |  |  | Município de Nova Bassano | [11 empty] | Encargos: | 69.29% |  | SICRO | 2025-10-01
| CEP |  |  | 95340-000 | [11 empty] | Comp. aprox.(m): | 880
[16 empty] | BDI: | 20.7%
| Item | Código |  | Fonte | Serviços | Unid. | Quant. | Valor unit. |  | Valor unit. |  |  | Valor unit. c/ BDI |  | Valor total c/ BDI |  | Valor total com BDI
[8 empty] | S/ BDI | C/ BDI | % M.O. | Material | M.O. | Material | M.O. | Material | M.O.
| 1 |  |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | Sub-total | 1450 | 159.32 | 1609.32 |  | C | SIM | 0.099
1 | 1.1 | C | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2.88 | 462.96 | 558.79 | 9.9% | 417.13 | 45.83 | 503.47 | 55.32 | 1450 | 159.32 | 1609.32 | 9.9% | 0.099 | NÃO | 0
[18 empty] | #N/A | #N/A
| 2 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [8 empty] | Sub-total | 0 | 1342.32 | 1342.32
1 | 2.1 | C | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 139.01 | 167.79 | 100% | 0 | 139.01 | 0 | 167.79 | 0 | 1342.32 | 1342.32
| 3 |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | Sub-total | 647556.8 | 158329.6 | 805886.4
1 | 3.1 |  | COMP. 2 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 (101167 MODIFICADA) | M2 | 5280 | 111.61 | 134.71 | 18.39% | 91.08 | 20.53 | 109.93 | 24.78 | 580430.4 | 130838.4 | 711268.8
2 | 3.2 |  | COMP. 1 | COMPOSIÇÃO | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) DE PEDRAS DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, DIMENSÕES 50X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA) (94273 MODIFICADA) | M | 1760 | 44.54 | 53.76 | 29.05% | 31.6 | 12.94 | 38.14 | 15.62 | 67126.4 | 27491.2 | 94617.6
| 4 |  |  |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | Sub-total | 689.16 | 247.7 | 936.86
1 | 4.1 | C | 103695 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 2 | 100.79 | 121.65 | 42.8% | 57.65 | 43.14 | 69.58 | 52.07 | 139.16 | 104.14 | 243.3 |  | 6 | largura da via
2 | 4.2 | C | 5213440 | SICRO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2 | 287.31 | 346.78 | 20.7% | 227.84 | 59.47 | 275 | 71.78 | 550 | 143.56 | 693.56 |  | valor por m² | 153.3665
[5 empty] | TOTAL GERAL | [9 empty] | 649695.96 | 160078.94 | 809774.9
* Os serviços deverão ser seguidos conforme os projetos e o memorial descritivo.
* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (janeiro/2026). Sem desoneração. Data de referência técnica: 10/02/26 e SICRO (outubro/2025).
* Taxa de BDI inclusos nos preços totais dos serviços, de 20,7%
* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.
2026-06-09
|  |  | Pâmela Hentz Cappellari | [11 empty] | João Paulo Maroso
|  |  | Eng.ª Civil CREA-RS231775 | [11 empty] | Prefeito Municipal
RS231775

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra/Serviço | Pavimentação poliédrica em paralelepípedos basálticos - Rua da Hípica, Povoado Zanetti
Contratante | Município de Nova Bassano |  |  |  | Encargos: | 69.29%
CEP | 95340-000 |  |  |  | Comp. aprox.(m): | 880
[5 empty] | BDI: | 20.7%
Item | Serviços | PRAZO TOTAL: 90 DIAS (100%) |  |  | TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 90 DIAS
|  | PAGAMENTO AOS 30 DIAS | PAGAMENTO AOS 60 DIAS | PAGAMENTO AOS 90 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1609.32 | 0 | 0 | 1609.32 |  | 1609.32
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 100% |  |  | 100% |  | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 442.9656 | 442.9656 | 456.3888 | 1342.32 |  | 1342.32
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 33% | 33% | 34% | 100% |  | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 265942.512 | 265942.512 | 274001.376 | 805886.4 |  | 805886.4
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 33% | 33% | 34% | 100% |  | 100%
4 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0 | 936.86 | 936.86 |  | 936.86
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  |  | 100% | 100% |  | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 267994.7976 | 266385.4776 | 275394.6248 | 809774.9 | #REF! | 809774.9
| PORCENTAGEM EXECUTADA | 33.09% | 32.9% | 34.01% | 100% |  | 100%
| PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA | 33.09% | 65.99% | 100% | 100%
2026-06-09
Pâmela Hentz Cappellari
Eng.ª Civil CREA-RS231775

## Composições
COMPOSIÇÕES
Comp. Base | Renome |  | Fonte | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Custo Unit. | % M.O. | Material | M.O. | Custo Total
101167 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 |  | SINAPI | COMP. | 2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 (101167 MODIFICADA) | M2 | - | - | 18.39% | 91.08 | 20.53 | 111.61
1
2 | 2 | SIM | SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3305 | 24.83 | 100% | 0 | 8.21 | 8.21
3 | 3 | SIM | SINAPI | COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3305 | 26.29 | 100% | 0 | 8.69 | 8.69
4 | 4 | SIM | SINAPI | COMPOSICAO | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.107 | 71.47 | 46.15% | 4.12 | 3.53 | 7.65
5 | 5 | SIM | SINAPI | COMPOSICAO | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0031 | 168.08 | 19.62% | 0.42 | 0.1 | 0.52
6 | 6 | SIM | SINAPI | INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0204 | 91.38 | 0% | 1.86 | 0 | 1.86
7 | 7 | SIM | COTAÇÃO |  | COT. 2 | PARALELEPÍPEDO DE PEDRAS DE BASALTO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 18 A 23 CM; LARGURA: 11 A 14 CM; ALTURA: 12 A 14 CM. FRETE INCLUSO. | M² | 1.005 | 73.3467 | 0% | 73.71 | 0 | 73.71
8 | 8 | SIM | SINAPI | INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.114 | 96.24 | 0% | 10.97 | 0 | 10.97
9
Comp. Base | Renome |  | Fonte | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Custo Unit. | % M.O. | Material | M.O. | Custo Total
94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) DE PEDRAS DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, DIMENSÕES 50X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA) |  | SINAPI | COMP. | 1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) DE PEDRAS DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, DIMENSÕES 50X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA) (94273 MODIFICADA) | M | - | - | 29.05% | 31.6 | 12.94 | 44.54
1
2 | 2 | SIM | SINAPI | COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0018 | 744.27 | 28.59% | 0.96 | 0.38 | 1.34
3 | 3 | SIM | SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2296 | 24.83 | 100% | 0 | 5.7 | 5.7
4 | 4 | SIM | SINAPI | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2296 | 29.88 | 100% | 0 | 6.86 | 6.86
5 | 5 | SIM | COTAÇÃO |  | COT. 1 | GUIA (MEIO-FIO) DE PEDRAS DE BASALTO, DIMENSÕES 50X13X20 CM (COMPRIMENTO X ESPESSURA X ALTURA). | M | 1.005 | 29.86 | 0% | 30.01 | 0 | 30.01
6 | 6 | SIM | SINAPI | INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0066 | 95 | 0% | 0.63 | 0 | 0.63
7
1 | #REF!
2 |  | SIM | SINAPI
3 |  | SIM | SINAPI
4 |  | SIM | SINAPI
5 |  | SIM | SINAPI
6 |  | SIM | SINAPI
7 |  | SIM | SINAPI
8 |  | SIM | SINAPI
9 |  | SIM | SINAPI
10 |  | SIM | SINAPI
11 |  | SIM | SINAPI
12 |  | SIM | SINAPI
13 |  | SIM | SINAPI
14 |  | SIM | SINAPI
15 |  | SIM | SINAPI
16 |  | SIM | SINAPI
17 |  | SIM | SINAPI
18 |  | SIM | SINAPI
19 |  | SIM | SINAPI
20 |  | SIM | SINAPI
21 |  | SIM | SINAPI
22 |  | SIM | SINAPI
23 |  | SIM | SINAPI
24 |  | SIM | SINAPI
25 |  | SIM | SINAPI
* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (janeiro/2026). Sem desoneração. Data de referência técnica: 10/02/26.
* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.
2026-06-09
[5 empty] | Pâmela Hentz Cappellari | [5 empty] | João Paulo Maroso
[5 empty] | Eng.ª Civil CREA-RS231775 | [5 empty] | Prefeito Municipal